## 様式7その１
様式7 その1 | [22 empty] | 様式7 その1
鉄骨工事施工結果報告書（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [16 empty] | ( 中間 ・ 完了 ) | [5 empty] | 鉄骨工事施工結果報告書（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [18 empty] | ( 中間 ・ 完了 )
| この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 | [22 empty] | この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | [18 empty] | 令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
| 株式会社Ｊ建築検査センター 代表取締役 丹野 智幸 様 | [22 empty] | 株式会社Ｊ建築検査センター 代表取締役 丹野 智幸 様
| 代表となる工事監理者 |  |  |  | 住 所 | [11 empty] | 電話 | [6 empty] | 代表となる工事監理者 |  |  |  |  | 住 所 |  | 東京都渋谷区神宮前○-○-○ | [10 empty] | 電話 |  | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | 会社名 | [7 empty] | 級建築士事務所 | [5 empty] | 登録 第 |  |  | 号 | [6 empty] | 会社名 |  | 東京設計事務所 | [5 empty] | 一 | 級建築士事務所 |  |  |  | 都知事 |  | 登録 第 |  | ○○○ |  | 号
[5 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 級 建 築 士 | [5 empty] | 登録 第 |  |  | 号 | [6 empty] | 氏 名 |  | 山田一郎 | [5 empty] | 一 | 級 建 築 士 |  |  |  | 大臣 |  | 登録 第 |  | ○○○○ |  | 号
| 工事施工者 |  |  |  | 住 所 | [11 empty] | 電話 | [6 empty] | 工事施工者 |  |  |  |  | 住 所 |  | 東京都港区芝○-○ | [10 empty] | 電話 |  | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | 会社名 | [6 empty] | 建設業の許可 大臣 ・ 知事 ( | [7 empty] | ) 第 |  | 号 | [6 empty] | 会社名 |  | 中央建設（株） | [5 empty] | 建設業の許可 大臣・ 知事 ( | [5 empty] | 特-25 |  | ) 第 | ○○○○ |  | 号
[5 empty] | 氏 名 | [23 empty] | 氏 名 |  | 建設次郎
[6 empty] | (法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名) | [23 empty] | (法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名)
[5 empty] | 品質窓口責任者氏名 | [11 empty] | 電話 | [11 empty] | 品質窓口責任者氏名 |  |  |  |  | 東三郎 | [7 empty] | 電話 |  | 03-XXXX-XXXX
| 下記の鉄骨工事施工結果について、工事監理者より報告を受けました。 | [22 empty] | 下記の鉄骨工事施工結果について、工事監理者より報告を受けました。
| 建築主 |  |  |  | 住 所 | [11 empty] | 電話 | [6 empty] | 建築主 |  |  |  |  | 住 所 |  | 東京都千代田区有楽町○-○-○ | [10 empty] | 電話 |  | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | 会社名 | [23 empty] | 会社名 |  | 日本（株）
[5 empty] | 氏 名 | [23 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 日本花子
[6 empty] | (法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名) | [23 empty] | (法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名)
[11 empty] | 記 | [12 empty] | 記
| (工場名： | [6 empty] | 工場） | [15 empty] | (工場名： |  |  | 日本鉄骨株式会社 |  |  |  | 砂町 |  | 工場）
| 建 築 物 | 工事現場 | 名 称 | [5 empty] | 建築工事施工計画報告書 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  | 号 |  | 建 築 物 | 工事現場 | 名 称 |  | 日本株式会社丸の内ビル | [5 empty] | 建築工事施工 計画報告書 |  |  | 令和 | △ | 年 | 12 | 月 | 12 | 日 | 第 | B7 |  |  | 号
|  |  | 所在地 |  |  |  |  | 区 | [17 empty] | 所在地 |  | 千代田 |  |  |  |  | 区 |  | 丸の内2丁目4番3号
[8 empty] | 市 | [24 empty] | 市
|  | 構造設計者 | [6 empty] | 所属会社 | [8 empty] | 電話 | [6 empty] | 構造設計者 |  |  | 山野光男 | [5 empty] | 所属会社 |  |  | 東京設計事務所 | [5 empty] | 電話 |  | (直通）03-0000-0000
|  | 溶接技術監督員 | [6 empty] | 所属会社 | [8 empty] | 電話 | [6 empty] | 溶接技術監督員 |  |  | 同上 | [5 empty] | 所属会社 |  |  | 同上 | [5 empty] | 電話 |  | 同上
|  | 品質管理責任者 | [6 empty] | 所属会社 | [8 empty] | 電話 | [6 empty] | 品質管理責任者 |  |  | 本田三郎 | [5 empty] | 所属会社 |  |  | 中央建設（株） | [5 empty] | 電話 |  | 03-1111-1111
|  | 構造種別 |  | S造 RC造 SRC造 ( | [5 empty] | )造 | 架構形式 |  |  |  | ラーメン ブレース |  |  |  | （ |  |  | ) |  |  | 構造種別 |  |  | S造 RC造 SRC造 ( | [6 empty] | )造 | 架構形式 |  |  |  | ラーメン ブレース ( | [7 empty] | )
|  | 軒の高さ |  |  |  |  | ｍ | 最大張り間 | [6 empty] | ｍ | 延べ面積 | [5 empty] | ㎡ |  |  | 軒の高さ |  |  | ○○.○○○ |  |  |  | ｍ | 最大張り間 |  |  | ○.0 |  |  |  | ｍ | 延べ面積 |  |  | ○○,○○○.333 |  |  |  | ㎡
|  | 確認済証交付機関 | [22 empty] | 確認済証交付機関 | [6 empty] | （東京都）
|  | 確認・計画通知、年月日及び番号 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号 |  |  |  | 確認・計画通知、年月日及び番号 | [6 empty] | 令和 |  | ○ | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | △都市建指確 | 第 | ○○○5 |  |  |  | 号
|  | 計画変更年月日及び番号 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号 (変更内容は別紙) |  |  |  | 計画変更年月日及び番号 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号 (変更内容は別紙)
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号 (変更内容は別紙) | [10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号 (変更内容は別紙)
| 鉄骨加工工場 | 名 称 | [21 empty] | 鉄骨加工工場 | 名 称 | [6 empty] | 日本鉄骨株式会社砂町工場
|  | 所在地 | [13 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | 所在地 | [6 empty] | 江東区砂町1-1 | [8 empty] | 代表者氏名 |  |  | 下山三男
|  | 認定番号 種別 | [22 empty] | 認定番号 種別 | [6 empty] | T○△-□0001 Sグレード
|  | 溶接の種類 |  |  |  |  | a工場製作 ( | [7 empty] | ） b工事現場製作( | [6 empty] | ） |  |  | 溶接の種類 | [6 empty] | a工場製作 ( |  |  | アーク半自動溶接他 |  |  |  |  | ） b工事現場製作( |  |  |  | アーク半自動溶接他 |  |  |  | ）
| 使用鋼材 | 鋼材種別 (量大板厚) (mm) |  |  | 柱 | [5 empty] | 梁 | [6 empty] | その他 | [5 empty] | 使用鋼材 | 鋼材種別 (量大板厚) (mm) |  |  |  | 柱 | [6 empty] | 梁 | [6 empty] | その他
[5 empty] | SS |  |  | （ |  | ) | SS |  |  |  | （ |  | ) | ダイヤフラム | [10 empty] | SS |  |  |  | （ |  | ) | SS |  | 400 |  | （ | 22 | ) | ダイヤフラム
[5 empty] | SM |  |  | （ |  | ) | SM |  |  |  | （ |  | ) |  |  |  | ( | ） | [6 empty] | SM |  |  |  | （ |  | ) | SM |  | 490B |  | （ | 28 | ) | SN490C |  |  | ( | 40 | ）
[5 empty] | SN |  |  | （ |  | ) | SN |  |  |  | （ |  | ) | ベースプレート | [10 empty] | SN |  | 400B |  | （ | 25 | ) | SN |  | 490B |  | （ | 28 | ) | ベースプレート
[5 empty] | STKR |  |  | （ |  | ) | その他( |  |  |  | ）（ |  | ) |  |  |  | ( | ） | [6 empty] | STKR |  |  |  | （ |  | ) | その他( |  |  |  | ）（ |  | ) | SN490C |  |  | ( | 40 | ）
[5 empty] | その他( |  |  | ）（ |  | ) | [18 empty] | その他( |  | BCP325 |  | ）（ | 28 | )
| 監理者総合所見 | [15 empty] | 受付欄 | [6 empty] | 監理者総合所見 | （中間検査記載例） 当該工事においては、柱・梁接合部における現場溶接の入熱・パス間温度の管理方式をAとし、示温塗料等により確認をした結果、全ての箇所で管理目標を達成した。 （完了検査時記入例） 当該工事においては、通しダイアフラムと梁フランジの食い違いについて一部不合格が出たが、溶接部の補強要領（㊿-9）「不具合処置の方法」参照に従って適切な補修を行い、再検査により合格と判定した。 | [16 empty] | 受付欄
[19 empty] | (日本産業規格A列4番) | [24 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です
・セル内折り返して表示する際はフォントサイズにご注意ください。
・提出前に印刷プレビューで文字がきちんと表示されているかご確認をお願いいたします。
・混構造の場合、構造毎の建築工事施工結果報告書を提出してください。
面積は、小数点第三位以下を切り捨て
第二位まで表示してください
（確認申請書と整合させてください）
軒の高さは、小数点第三位まで表示してください
（確認申請書と整合させてください）
工事監理者が当該工場において設定した工事完了目標に基づき、当該工場が製作した製品等についての品質管理、検査等について考察し、その評価結果を総合所見として記入してください。
※ 監理報告のため、「特になし」では受付及び済証交付行えません。

## 様式7その2
その2 | [22 empty] | その2
| 工 場 溶 接 | [22 empty] | 工 場 溶 接
| 検査関係者 | a.鉄骨加工工場の溶接管理技術者 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  | 検査関係者 | a.鉄骨加工工場の溶接管理技術者 |  |  |  |  | 会社名 |  | 日本鉄骨（株） |  |  |  |  | 氏名 |  | 山下武夫 |  |  |  | 資格 |  | WES-1級
|  | b.鉄骨加工工場の検査技術者 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | b.鉄骨加工工場の検査技術者 |  |  |  |  | 会社名 |  | 〃 |  |  |  |  | 氏名 |  | 崎川訓夫 |  |  |  | 資格 |  | UTレベル2
|  | c.自主検査受託検査会社の検査員 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | c.自主検査受託検査会社の検査員 |  |  |  |  | 会社名 |  | ○○（株） |  |  |  |  | 氏名 |  | △△○○ |  |  |  | 資格 |  | UTレベル2
|  | d.受入検査受託検査機関の検査員 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | d.受入検査受託検査機関の検査員 |  |  |  |  | 会社名 |  | 首都圏検査（株） |  |  |  |  | 氏名 |  | 植村直吉 |  |  |  | 資格 |  | UTレベル3
[8 empty] | 都登録 |  | 第 |  |  |  |  | 号 | [15 empty] | 都登録 | 検 | 第 | ○○-○○-○ |  |  |  | 号
|  | e.工事施工者の検査担当者 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | e.工事施工者の検査担当者 |  |  |  |  | 会社名 |  | 中央 |  |  |  |  | 氏名 |  | 山本光一 |  |  |  | 資格 |  | 一級建築士 鉄骨工事管理責任者
|  | f.工事監理者又は係員 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | f.工事監理者又は係員 |  |  |  |  | 会社名 |  | 東京設計事務所 |  |  |  |  | 氏名 |  | 山野光男 |  |  |  | 資格 |  | 一級建築士
|  | g.溶接技術監督員 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | g.溶接技術監督員 |  |  |  |  | 会社名 |  | 〃 |  |  |  |  | 氏名 |  | 〃 |  |  |  | 資格 |  | 〃
| 溶接部の受入れ検査 | 検査 項目 |  | ① | 突合せ溶接部の外観検査(VT) | [5 empty] | 表面欠陥検査 |  |  |  |  | 溶接部の寸法 |  |  |  |  | 外観形状 |  |  | 溶接部の受入れ検査 | 検査 項目 |  | ① | 突合せ溶接部の外観検査(VT) | [5 empty] | 表面欠陥検査 |  |  |  |  | 溶接部の寸法 |  |  |  |  | 外観形状
|  |  |  | ② | 突合わせ溶接部の超音波探傷検査 | [6 empty] | ③ | すみ肉溶接部の外観検査 | [13 empty] | ② | 突合わせ溶接部の超音波探傷検査 | [6 empty] | ③ | すみ肉溶接部の外観検査
|  | ロット 構成 |  |  | 各節ごと |  | 製作部位(柱梁接合部、柱梁合部、その他）ごと | [17 empty] | ロット 構成 |  |  | 各節ごと |  | 製作部位(柱梁接合部、柱梁合部、その他）ごと
[5 empty] | ロットの大きさ300個以下 | [6 empty] | ロットの大きさ（ | [5 empty] | 個以下） | [9 empty] | ロットの大きさ300個以下 | [6 empty] | ロットの大きさ（ | [5 empty] | 個以下）
|  | 抜き取り 方法 |  | JASS6の方法 |  |  | ロットごと一律 （ |  |  |  |  | ）% |  | ロットごと一律 （ |  |  |  |  | ）% |  | その他 |  |  |  | 抜き取り方法 |  | JASS6の方法 |  |  | ロットごと一律 （ |  |  |  |  | ）% |  | ロットごと一律 （ |  |  |  |  | ）% |  | その他
|  | 指定 事項 |  | 初回抜き取り率 |  | VT（ |  |  | ）%以上 |  |  |  | UT( |  |  | )%以上 | [8 empty] | 指定 事項 |  | 初回抜き取り率 |  | VT（ | ○○ |  | ）%以上 |  |  |  | UT( | ○○ |  | )%以上
|  |  |  | ロット許容不良率 |  | VT（ |  |  | ）%以下 |  |  |  | UT( |  |  | )%以下 | [10 empty] | ロット許容不良率 |  | VT（ | ○○ |  | ）%以下 |  |  |  | UT( | ○○ |  | )%以下
|  | VT | [22 empty] | VT | アンダーカット4箇所 （①e=0.5,1=20 ②e=1.0,1=30 ③e=0.8,1=35 ④e=1.5,1=50) 余盛高さ不足3箇所
|  | の内容 不良箇所 | [22 empty] | の内容 不良箇所
|  | UT | [22 empty] | UT | ブローホール 3箇所
|  | の内容 不良箇所 | [22 empty] | の内容 不良箇所
|  | 処理内容 不良箇所の | VT | [9 empty] | UT | [11 empty] | 処理内容 不良箇所の | VT | 鉄骨製作要領書に定めた通り、不合格の内容に応じて適切な補修を行い、再検査により合格と判定した。 別紙参照。 | [8 empty] | UT | 鉄骨製作要領書に定めた通り、アークエアガウジングの後補修溶接を行い、再検査により合格と判定した。
| パス間温度管理状況工場溶接部の入熱・ | 結果の考察 温度管理 | [21 empty] | パス間温度管理状況工場溶接部の入熱・ | 結果の考察 温度管理 | 大臣認定の条件による入熱・パス間温度の管理結果の報告の提出を、工場に求めた。 報告によれば鉄骨製作要領書に記載されているパス数を標準とする溶接パス数や電流電圧値がチェックされ適切に管理されていることが確認できた。
|  | 結果の考察 手順完治 | [22 empty] | 結果の考察 手順完治 | 鉄骨製作要領書に記載されている溶接作業標準に基づいて作業が行われていることを「溶接中間検査」の際に確認した。
| 内質検査（※） | 検査 方法 |  | 硬さ試験 |  |  |  | 不可逆性の示温塗料塗布 | [7 empty] | その他 | [7 empty] | 内質検査（※） | 検査 方法 |  | 硬さ試験 |  |  |  | 不可逆性の示温塗料塗布 | [7 empty] | その他
|  | ロット 構成 |  |  | 各節ごと |  |  | 製作部位(柱梁仕口接合部、柱接合部、その他)ごと | [16 empty] | ロット 構成 |  |  | 各節ごと |  |  | 製作部位(柱梁仕口接合部、柱接合部、その他)ごと
[5 empty] | ロットの大きさ300個以下 | [5 empty] | ロットの大きさ ( | [5 empty] | )個 | [10 empty] | ロットの大きさ300個以下 | [5 empty] | ロットの大きさ ( | [5 empty] | )個
|  | 抜き取り 方法 |  |  | ロットごと一律 （ |  |  | ）% |  |  | ロットごと一律 （ |  |  |  |  | ）% |  |  | その他 ( |  |  | ) |  |  | 抜き取り方法 |  |  | ロットごと一律 （ |  |  | ）% |  |  | ロットごと一律 （ |  |  |  |  | ）% |  |  | その他 ( |  | 対象部位全数 |  | )
|  | 結果の判定 及び処置 | [22 empty] | 結果の判定 及び処置 |  | 全体的には「鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱」に基づいて、はり端部の溶接部を拡幅する設計を行ったため、要綱上は内質検査の必要はないが、部分的に拡幅できない部位が4ヶ所生じたため、都知事登録検査機関の検査員が、簡易硬さ試験により受入検査を行ったが、全て許容値以上になっていることを確認した。
※ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25mm以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚 が40mmを超える部分において、鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱により内質検査を必要とする場合に実施した受入検査 | [22 empty] | ※ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25mm以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚 が40mmを超える部分において、鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱により内質検査を必要とする場合に実施した受入検査
[17 empty] | （日本産業規格A列4番） | [25 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です

## 様式7その3
その3 | [16 empty] | その3
| 工 事 現 場 溶 接 | [16 empty] | 工 事 現 場 溶 接
| 溶接部の受入れ検査 | 検査項目 |  | ① | 突合せ溶接部の外観検査(VT) |  |  |  |  | 表面欠陥検査 |  |  |  | 溶接部の寸法 |  | 外観形状 |  | 溶接部の受入れ検査 | 検査項目 |  | ① | 突合せ溶接部の外観検査(VT) |  |  |  |  | 表面欠陥検査 |  |  |  | 溶接部の寸法 |  | 外観形状
|  |  |  | ② | 突合わせ溶接部の超音波探傷検査 | [5 empty] | ③ | すみ肉溶接部の外観検査 | [8 empty] | ② | 突合わせ溶接部の超音波探傷検査 | [5 empty] | ③ | すみ肉溶接部の外観検査
|  | ロット構成 |  |  | 総溶接線数 |  | 各節ごと |  | 各階ごと |  |  | 溶接技能者ごと |  |  | その他 |  |  |  | ロット構成 |  |  | 総溶接線数 |  | 各節ごと |  | 各階ごと |  |  | 溶接技能者ごと |  |  | その他
|  | 抜き取り方法 |  |  | 全数 |  | その他 | [11 empty] | 抜き取り方法 |  |  | 全数 |  | その他
|  | 指定事項 |  | 初回抜き取り率 |  | VT（ |  | ）%以上 |  |  | UT( |  |  | )%以上 |  |  |  |  | 指定事項 |  | 初回抜き取り率 |  | VT（ | ○○ | ）%以上 |  |  | UT( | ○○ |  | )%以上
|  |  |  | ロット許容不良率 |  | VT（ |  | ）%以下 |  |  | UT( |  |  | )%以下 | [6 empty] | ロット許容不良率 |  | VT（ | ○○ | ）%以下 |  |  | UT( | ○○ |  | )%以下
|  | VT | [16 empty] | VT | アンダーカット3箇所 （①e=1.0, 1=25 ②e=1.5, 1=30 ③e=0.7, 1=45) 食違い5箇所 (柱・梁） (①t=22, e=5.0 ②t=28, e=4.0 ③t=28, e=3.5 ④t=40, e=3.0 ⑤t=40, e=8.0) 余盛高さ不足3箇所
|  | 不良箇所の 内容 | [16 empty] | 不良箇所の 内容
|  | UT | [16 empty] | UT | 溶込み不良 4箇所 融合不良 5箇所
|  | 不良箇所の 内容 | [16 empty] | 不良箇所の 内容
|  | 不良箇所の 処理内容 | VT | [7 empty] | UT | [7 empty] | 不良箇所の 処理内容 | VT | 鉄骨製作要領書に定めた通り、不合格の内容に応じて適切な補修を行い、再検査により合格と判定した。 別紙参照。 | [6 empty] | UT | 鉄骨製作要領書に定めた通り、アークエアガウジングの後補修溶接を行い、再検査により合格と判定した。
| 現場溶接部の入熱・ パス間温度管理状況 | 温度管理結果 の考察 | [15 empty] | 現場溶接部の入熱・ パス間温度管理状況 | 温度管理結果 の考察 | 現場施工要領書の記載に基づいて、工場溶接の大臣決定における要件である溶接条件を適用した。 現場溶接（SN490C）の適用材料はYGW18を使用し、パス間温度350℃、入熱40ｋｊ/ｃｍで管理した。
|  | 手順管理結果 の考察 | [16 empty] | 手順管理結果 の考察 | 現場実測データを基礎データと、パス間の温度管理は示温塗料で全数確認を行った。350℃を超えるおそれのある場合には、所定の温度に低下するまで溶接作業を中断し、別の部位の溶接作業を行った。入熱を40ｋｊ/ｃｍにおさえてるため標準パス数を定めてその数を下回らないようにした。
| 内質検査 ※ | 検査方法 |  |  | 硬さ試験 |  | 不可逆性の示温塗料塗布 | [5 empty] | その他 |  |  |  |  | 内質検査 ※ | 検査方法 |  |  | 硬さ試験 |  | 不可逆性の示温塗料塗布 | [5 empty] | その他
|  | ロット構成 |  |  | 総合溶接線数 |  | 各節ごと |  | 各階ごと |  |  | 溶接技能者ごと |  |  | その他 |  |  |  | ロット構成 |  |  | 総合溶接線数 |  | 各節ごと |  | 各階ごと |  |  | 溶接技能者ごと |  |  | その他
|  | 抜き取り方法 |  |  | 全数 |  | その他 | [11 empty] | 抜き取り方法 |  |  | 全数 |  | その他
|  | 結果の判定 及び処置 | [16 empty] | 結果の判定 及び処置 |  | はり端部の現場溶接は、拡幅して設計したため、都の要綱上は内質検査の対象外であるが、データ収集と実態の把握のため、実施した。 示温塗料の指示長さの測定によりほぼ規定値に収まっていることが確認できたが、2ヶ所についてオーバーしたため、都知事登録検査機関の検査員が簡易硬さ試験によって確認したところ、所要強度以上であることを確認した。
| ※ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25mm以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚が40mmを 超える部分において、鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱により内質検査を必要とする場合に実施した受入検査 | [16 empty] | ※ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25mm以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚が40mmを 超える部分において、鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱により内質検査を必要とする場合に実施した受入検査
[15 empty] | (日本産業規格A列4番) | [16 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です

## 様式7その4
その4 | [16 empty] | その4
| 工 場 溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 | [16 empty] | 工 場 溶 接 部 の 受 入 れ 検 査
| 検査ロット | 検査対象 箇所数 | 初回抜取り検査 | [6 empty] | 追加検査 |  | 最終検査結果 | [5 empty] | 検査ロット | 検査対象 箇所数 | 初回抜取り検査 | [6 empty] | 追加検査 |  | 最終検査結果
|  |  | 検査日 | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査 | [5 empty] | 検査日 | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査
|  |  |  | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | ロット合否 |  | 実施者 |  |  |  |  | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | ロット合否 |  | 実施者
[18 empty] | 1-1 | 291 | 21.10.18 | 30 | 30 | 1 | 1 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合 | 合 | 植村
[18 empty] | 1-2 | 265 | 21.12.2 | 30 | 30 | 1 | 2 | 合 | 否 | 1 | 30 | 0 | 0 | 合 | 合 | 〃
[18 empty] | 1-3 | 285 | 21.12.2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 合 | 合 | - | - |  |  |  |  | 〃
[18 empty] | 1-4 | 260 | 21.12.2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合 | 合 | 〃
（以下記入例では省略）
[15 empty] | (日本産業規格A列4番) | [16 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です

## 様式7その5
その5 | [16 empty] | その5
| 工 事 現 場 溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 | [16 empty] | 工 事 現 場 溶 接 部 の 受 入 れ 検 査
| 検査ロット | 検査対象 箇所数 | 初回抜取り検査 | [6 empty] | 追加検査 |  | 最終検査結果 | [5 empty] | 検査ロット | 検査対象 箇所数 | 初回抜取り検査 | [6 empty] | 追加検査 |  | 最終検査結果
|  |  | 検査日 | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査 | [5 empty] | 検査日 | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査
|  |  |  | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | 検査日 |  | 実施者 |  |  |  |  | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | 検査日 |  | 実施者
[18 empty] | 1-1 | 261 | 21.11.2 | 261 | 261 | 7 | 4 | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 21.11.3 |  | 植村
[18 empty] | 1-2 | 290 | 21.11.30 | 290 | 289 | 5 | 6 | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 21.11.30 |  | 〃
（以下記入例では省略）
[15 empty] | (日本産業規格A列4番) | [16 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です

## 様式8
様式8 | [15 empty] | 様式8
鉄骨造確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [15 empty] | 鉄骨造確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）
| 確認項目 |  |  | 確認内容 | [5 empty] | 溶接管理 技術者 | 第三者 検査機関 |  | 工事 施工者 | 工事 監理者 | 備考 |  | 確認項目 |  |  | 確認内容 | [6 empty] | 溶接管理 技術者 | 第三者 検査機関 |  | 工事 施工者 | 工事 監理者 | 備考
|  |  |  | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目を示す。 | [5 empty] | 注2 | 注2 |  | 注2 | 注2 | [5 empty] | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目を示す。 | [6 empty] | 注2 | 注2 |  | 注2 | 注2
[10 empty] | 確認方法 | 確認方法 |  | 確認方法 | 確認方法 | [12 empty] | 確認方法 | 確認方法 |  | 確認方法 | 確認方法
| 注1 他工程部分 | 基礎工事 |  |  |  | RC造による | [10 empty] | 注1 他工程部分 | 基礎工事 |  |  |  | RC造による
|  | RC工事 |  |  |  | RC造による | [11 empty] | RC工事 |  |  |  | RC造による
| (②～⑥は加工工場における作業に対する確認事項) Ⅰ報告書審査による確認事項 | ①加工工場の選定 注3 |  | ※ | 規則 1条の3 | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力の 有無、溶接部の受け入れ検査率の確認 | [10 empty] | (②～⑥は加工工場における作業に対する確認事項) Ⅰ報告書審査による確認事項 | ①加工工場の選定 注3 |  | ※ | 規則 1条の3 | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力の 有無、溶接部の受け入れ検査率の確認 | [7 empty] | C | C+F
|  | ②指定建築材料の 品質規格確認 |  | ※ | 法37 | a) | 鋼材、高力ボルトセットの規格品質の確認 | [10 empty] | ②指定建築材料の 品質規格確認 |  | ※ | 法37 | a) | 鋼材、高力ボルトセットの規格品質の確認 | [6 empty] | C | C
|  |  |  | ※ | 令67 | b) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | [12 empty] | ※ | 令67 | b) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 |  |  |  | A+C |  |  | C | C
|  | ③組立精度の確認 |  |  | 令67 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等組み立て時の鉄骨の精度 | [11 empty] | ③組立精度の確認 |  |  | 令67 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  |  |  |  | A+D |  |  | D | D+F
|  | ④製品検査1 |  |  |  | 鉄骨部材の寸法精度 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) | [11 empty] | ④製品検査1 |  |  |  | 鉄骨部材の寸法精度 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) | [7 empty] | D | D+F
|  | (鉄骨部材の寸法精度測定) | [15 empty] | (鉄骨部材の寸法精度測定)
|  | ⑤高力ボルト 接合部の処理 |  | ※ | 令67 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径ピッチ・縁端距離等 | [11 empty] | ⑤高力ボルト 接合部の処理 |  | ※ | 令67 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径ピッチ・縁端距離等 | [7 empty] | C | C+F
|  | ⑥製品検査2 |  | ※ | 令67 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準UT基準) 注７ | [11 empty] | ⑥製品検査2 |  | ※ | 令67 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準UT基準) 注７ |  |  |  |  | A+D |  |  | D | D+F
|  | (溶接接合部の検査) | [15 empty] | (溶接接合部の検査)
| Ⅱ 工 事 現 場 確 認 事 項 | １全体 | ①加工工場 の類別 | ※ | 規則 1条の3 | 表示板又は認定書による加工工場の類別グレード確認 | [10 empty] | Ⅱ 工 事 現 場 確 認 事 項 | １全体 | ①加工工場 の類別 | ※ | 規則 1条の3 | 表示板又は認定書による加工工場の類別グレード確認 | [7 empty] | C | C
|  |  | ②指定建築材料の品質規格確認 | ※ | 法37 | a) | 鋼材等の品質規格証明書と現物の照合 | [11 empty] | ②指定建築材料の品質規格確認 | ※ | 法37 | a) | 鋼材等の品質規格証明書と現物の照合 | [6 empty] | A+C | A+C+F
|  |  |  | ※ | 令67 | b) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | [12 empty] | ※ | 令67 | b) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 |  |  |  | A+C |  |  | C | C
|  |  | ③部材の配置 | ※ | 令3章 8節 | 柱、はり、ブレース、床版等の配置 (確認図書との照合) | [12 empty] | ③部材の配置 | ※ | 令3章 8節 | 柱、はり、ブレース、床版等の配置 (確認図書との照合) | [7 empty] | A+B+C | C
|  |  | ④部材の 寸法・形状 | ※ | 令3章 9節 | 柱、はり、ブレース、ダイヤフラム、床版等の寸法・形状(確認図書との照合) | [12 empty] | ④部材の 寸法・形状 | ※ | 令3章 9節 | 柱、はり、ブレース、ダイヤフラム、床版等の寸法・形状(確認図書との照合) | [7 empty] | A+B | A+B
|  |  | ⑤建て方精度 |  |  | 架構の建て方精度 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) | [12 empty] | ⑤建て方精度 |  |  | 架構の建て方精度 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) | [7 empty] | A+B | A+C+F
|  | ２溶接接合部 | ①加工溶接部分の外観・形状・寸法 注4 | ※ | 令92 | a) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接･すみ肉溶接) | [10 empty] | ２溶接接合部 | ①加工溶接部分の外観・形状・寸法 注4 | ※ | 令92 | a) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接･すみ肉溶接) |  |  |  | A+D | A+E |  | A+D+E | A+D+E+F
[5 empty] | 96 | [15 empty] | 96
|  |  |  | ※ | 令67 | b) | ダイアフラムとフランジのずれ | [12 empty] | ※ | 令67 | b) | ダイアフラムとフランジのずれ |  |  |  | A+D | A+E |  | A+D+E | A+D+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | c) | 突合せ継手の食違い | [12 empty] | ※ | 令67 | c) | 突合せ継手の食違い |  |  |  | A+D | A+E |  | A+D+E | A+D+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | d) | アンダーカット | [12 empty] | ※ | 令67 | d) | アンダーカット |  |  |  | A+D | A+E |  | A+D+E | A+D+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | e) | われ | [12 empty] | ※ | 令67 | e) | われ |  |  |  | A+D | A+E |  | A+D+E | A+D+E+F
[6 empty] | f) | その他の溶接部の外観・形状 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) | [14 empty] | f) | その他の溶接部の外観・形状 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) |  |  |  | A+D | A+E |  | A+D+E | A+D+E+F
|  |  | ②工事現場 溶接部分の 組立精度 注5 |  |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等組み立て時の鉄骨の精度 | [12 empty] | ②工事現場 溶接部分の 組立精度 注5 |  |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C | A+C+F
|  |  | ③工事現場 溶接部分の 製品検査 |  |  | 外観検査及び超音波探傷検査結果 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準、UT基準) 注7 | [12 empty] | ③工事現場 溶接部分の 製品検査 |  |  | 外観検査及び超音波探傷検査結果 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準、UT基準) 注7 |  |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  |  | ④工事現場溶接部の外観・形状 | ※ | 令3章 8節 | a) | 工事現場溶接部の部位(確認図書との照合) | [11 empty] | ④工事現場溶接部の外観・形状 | ※ | 令3章 8節 | a) | 工事現場溶接部の部位(確認図書との照合) |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  |  |  | ※ | 令92 96 | b) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接・すみ肉溶接) | [12 empty] | ※ | 令92 96 | b) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接・すみ肉溶接) |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | c) | ダイアフラムとフランジのずれ | [12 empty] | ※ | 令67 | c) | ダイアフラムとフランジのずれ |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | d) | 突合せ継手の食違い | [12 empty] | ※ | 令67 | d) | 突合せ継手の食違い |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | e) | アンダーカット | [12 empty] | ※ | 令67 | e) | アンダーカット |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  |  |  | ※ | 令67 | f) | われ | [12 empty] | ※ | 令67 | f) | われ |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
[6 empty] | g) | その他の溶接部の外観形状 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) | [14 empty] | g) | その他の溶接部の外観形状 (参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準) |  |  |  | A+B | A+E |  | A+C+E | A+C+E+F
|  | ３高力ボルト | ①トルシア 形高力ボルト | ※ | 令92の2 | a) | 工事現場受け入れ検査(トルク係数値確認導入張力確認試験)実施状況及び保管状況の確認 | [10 empty] | ３高力ボルト | ①トルシア 形高力ボルト | ※ | 令92の2 | a) | 工事現場受け入れ検査(トルク係数値確認導入張力確認試験)実施状況及び保管状況の確認 | [6 empty] | A+B | A+B+F
|  |  |  | ※ | 令92の2 | b) | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | [12 empty] | ※ | 令92の2 | b) | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | [6 empty] | A | A+F
|  |  |  | ※ | 令67 | c) | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | [12 empty] | ※ | 令67 | c) | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | [6 empty] | A+B | A+B
|  |  |  | ※ | 令92の2 | d) | 締付け状態の確認(肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態の確認) | [12 empty] | ※ | 令92の2 | d) | 締付け状態の確認(肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態の確認) | [6 empty] | A | A+F
|  | 注6 | ②高力六角ボトル (溶融亜鉛めっきボトル) | ※ | 令92の2 | a) | 締め付け機器の調整、工事現場受け入れ検査(導入張力確認試験)の実施状況の確認 | [10 empty] | 注6 | ②高力六角ボトル (溶融亜鉛めっきボトル) | ※ | 令92の2 | a) | 締め付け機器の調整、工事現場受け入れ検査(導入張力確認試験)の実施状況の確認 | [6 empty] | A+C | A+C+F
|  |  |  | ※ | 令92の2 | b) | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | [12 empty] | ※ | 令92の2 | b) | ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | [6 empty] | A | A+F
|  |  |  | ※ | 令67 | c) | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | [12 empty] | ※ | 令67 | c) | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | [6 empty] | A+B | A+B
|  |  |  | ※ | 令92の2 | d) | 締付け状態の確認(肌すきの有無・マーキングの状態の確認) | [12 empty] | ※ | 令92の2 | d) | 締付け状態の確認(肌すきの有無・マーキングの状態の確認) | [6 empty] | A | A+F
|  | ４ブレース接合部 |  |  | 令3章 8節 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認 | [11 empty] | ４ブレース接合部 |  |  | 令3章 8節 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認 | [7 empty] | A+B | A+B+F
|  | ５柱の脚部の構造方法 | 共通 |  | 令66 | 柱脚接合工法と仕様の確認(確認図書との照合) | [11 empty] | ５柱の脚部の構造方法 | 共通 |  | 令66 | 柱脚接合工法と仕様の確認(確認図書との照合) | [7 empty] | A | A+F
|  |  | ①露出形式 | ※ | 令66 | a) | アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認 | [11 empty] | ①露出形式 | ※ | 令66 | a) | アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認 | [6 empty] | A+B | A+B
|  |  |  | ※ | 令66 | b) | アンカーボルトの均等な配置の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | b) | アンカーボルトの均等な配置の確認 | [6 empty] | A | A
|  |  |  | ※ | 令66 | c) | 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | c) | 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 | [6 empty] | A | A
|  |  |  | ※ | 令66 | d) | アンカーボルトの定着長さの確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | d) | アンカーボルトの定着長さの確認 | [6 empty] | A+B | A+B
|  |  |  | ※ | 令66 | e) | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | e) | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合の確認 | [6 empty] | A | A
|  |  |  | ※ | 令66 | f) | ベースプレートの厚さの確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | f) | ベースプレートの厚さの確認 | [6 empty] | A+B | A+B
|  |  |  | ※ | 令66 | g) | アンカーボルトの径・孔径・縁端距離の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | g) | アンカーボルトの径・孔径・縁端距離の確認 | [6 empty] | A+B | A+B
[6 empty] | h) | アンカーボルトの締め付け状況の確認 | [14 empty] | h) | アンカーボルトの締め付け状況の確認 | [6 empty] | A | A
|  |  | ②根巻き形式 | ※ | 令66 | a) | 根巻き部分の高さの確認 | [11 empty] | ②根巻き形式 | ※ | 令66 | a) | 根巻き部分の高さの確認
|  |  |  | ※ | 令66 | b) | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及びその頂部のかぎ状架構の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | b) | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及びその頂部のかぎ状架構の確認
|  |  |  | ※ | 令66 | c) | 立ち上がり主筋の定着長さ(根巻き部分・基礎)の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | c) | 立ち上がり主筋の定着長さ(根巻き部分・基礎)の確認
|  |  |  | ※ | 令66 | d) | 根巻き部分の帯筋(令77②③) | [12 empty] | ※ | 令66 | d) | 根巻き部分の帯筋(令77②③)
[6 empty] | e) | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | [14 empty] | e) | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認
|  |  | ③埋込み形式 | ※ | 令66 | a) | 柱の埋込長さの確認 | [11 empty] | ③埋込み形式 | ※ | 令66 | a) | 柱の埋込長さの確認
|  |  |  | ※ | 令66 | b) | 側柱・隅柱のU字型補強筋等による補強の確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | b) | 側柱・隅柱のU字型補強筋等による補強の確認
|  |  |  | ※ | 令66 | c) | 埋込部分の鉄骨のかぶり厚さの確認 | [12 empty] | ※ | 令66 | c) | 埋込部分の鉄骨のかぶり厚さの確認
[6 empty] | d) | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | [14 empty] | d) | スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認
|  | 6 床スラブ接合部 |  | ※ | 令3章 | a) | 床構造の形式(合成スラブ・ |  | ） | [8 empty] | 6 床スラブ接合部 |  | ※ | 令3章 | a) | 床構造の形式(合成スラブ・ |  | ） |  |  |  |  | A | A
[5 empty] | 8節 | [15 empty] | 8節
|  |  |  | ※ | 令3章 8節 | b) | シャーコネクター(頭付きスタッド等)の施工状況・検査結果の確認 | [12 empty] | ※ | 令3章 8節 | b) | シャーコネクター(頭付きスタッド等)の施工状況・検査結果の確認 | [6 empty] | A | A
|  | 7 帳壁等の接合部 |  |  |  | 緊結金物の取り付け状況の確認 | [11 empty] | 7 帳壁等の接合部 |  |  |  | 緊結金物の取り付け状況の確認
(注意) |  | 1 鉄筋コンクリート造検査確認項目による。 | [13 empty] | (注意) |  | 1 鉄筋コンクリート造検査確認項目による。
|  | 2 確認の方法 | [15 empty] | 2 確認の方法
|  |  | A：工事現場で目視により確認したもの | [15 empty] | A：工事現場で目視により確認したもの
|  |  | B：工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの | [15 empty] | B：工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの
|  |  | C：報告書により確認したもの | [15 empty] | C：報告書により確認したもの
|  |  | D：工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [15 empty] | D：工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  |  | E：第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [15 empty] | E：第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  |  | F：工事監理者 (構造担当:会社名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | ) が直接確認したもの | [6 empty] | F：工事監理者 (構造担当:会社名 |  |  |  | 東京設計事務所 | 氏名 |  | 山野光男 |  |  | ) が直接確認したもの
|  |  | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、工事監理組織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋F」(記入例 A＋F，B＋F，C＋F)と記入する。 | [15 empty] | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、工事監理組織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋F」(記入例 A＋F，B＋F，C＋F)と記入する。
|  | 3 鉄骨加工工場については、規則第1条の3に基づく大臣認定制度がある。図書省略をしない場合は、大臣認定工場の指定はない。 | [15 empty] | 3 鉄骨加工工場については、規則第1条の3に基づく大臣認定制度がある。図書省略をしない場合は、大臣認定工場の指定はない。
|  | 4 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分 | [15 empty] | 4 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分
|  | 5 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に工事現場溶接を用いる場合のみ記入する。以下の③及び④も同様 | [15 empty] | 5 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に工事現場溶接を用いる場合のみ記入する。以下の③及び④も同様
|  | 6 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。 | [15 empty] | 6 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。
|  | 7 UT基準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準」 | [15 empty] | 7 UT基準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準」
[13 empty] | (日本産業規格A列4番) | [16 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です